Bài tập: Viết User Story, Acceptance Criteria và theo dõi Trello

Yêu cầu:

Từ yêu cầu miệng "Phòng khám muốn tự cập nhật giá" (R5), bạn cần viết User Story chuẩn, hoàn thiện Acceptance Criteria, kiểm tra điều kiện đưa vào Sprint (DoR), set up thẻ trên Trello và đọc hiểu tiến độ dự án qua Burndown Chart.

Lời giải chi tiết:

Bước 1: Viết User Story cho R5

- User Story: Là một quản lý phòng khám, tôi muốn tự cập nhật giá các gói khám trên hệ thống, để tôi có thể chủ động điều chỉnh giá nhanh chóng mà không cần chờ Admin RikkeiCare hỗ trợ.

- Giải thích: Tại sao lại chọn vai trò "Quản lý phòng khám"? Vì trong quy tắc viết US, chữ "As a" phải là người trực tiếp sử dụng tính năng và nhận được giá trị. Tính năng này làm ra để phục vụ phòng khám, giúp họ chủ động (giá trị). Admin chỉ là người "đang làm hộ", nếu viết theo góc nhìn Admin thì sai bản chất người dùng cuối (End-user).

Bước 2: Viết phần Then cho 2 AC (Acceptance Criteria)

- AC 1 (Thành công): Given quản lý phòng khám đã đăng nhập, When nhập giá mới cho một gói khám rồi nhấn "Lưu", Then hệ thống lưu mức giá mới, hiển thị thông báo "Cập nhật thành công" và cập nhật giá ngay trên danh sách gói khám.

- AC 2 (Thất bại): Given quản lý để trống ô giá, When nhấn "Lưu", Then hệ thống không lưu dữ liệu, giữ nguyên giá cũ và hiển thị thông báo lỗi "Vui lòng nhập giá hợp lệ" tại ngay ô nhập liệu.

Bước 3: Thẻ R5 đã sẵn sàng kéo sang "Ready for Sprint" chưa?

- Phân tích: Thẻ R5 đã có User Story (vừa viết ở B1), đã có AC (ở B2), tính năng này cũng đủ nhỏ để làm trong 1 Sprint. Tuy nhiên, nó chưa được ước lượng (estimate) thời gian/point. (Lưu ý: số 3 point ở phần 5 là dữ kiện sau khi thẻ đã vào Sprint).

- Lý do: Thiếu điều kiện số 3 trong Definition of Ready.

- Kết luận: Chưa được kéo sang. Team (Dev/QA) cần họp Planning hoặc Refinement để bàn bạc độ khó và chốt Story Point cho R5 trước thì PO mới được phép kéo.

Bước 4: Hoàn thiện thẻ R5 trên Trello

- Nhãn (Label): Chọn nhãn Xanh dương (Feature) vì đây là một tính năng hoàn toàn mới.

- Người phụ trách (Assignee): Gán cho Developer (chịu trách nhiệm code) và QA/Tester (chịu trách nhiệm test).

- Checklist (Ví dụ):

  - [ ] Thiết kế form cập nhật giá (UI).

  - [ ] Viết API cập nhật giá (Backend).

  - [ ] Tích hợp API và validate dữ liệu trống (Frontend).

  - [ ] Viết testcase & Test tính năng (QA).

- Hạn hoàn thành (Due date): Đặt một ngày cụ thể trước khi kết thúc Sprint (ví dụ: ngày thứ 8 của Sprint).

- Vị trí: Nếu R5 có ưu tiên cao nhất, phải đặt thẻ này ở vị trí trên cùng (top) của cột Sprint Backlog để team Dev bốc vào làm trước tiên.

Bước 5: Đọc Burndown Chart

- a) Đánh giá tiến độ ngày 6:

  - Tính đường lý tưởng ngày 6: Tổng 30 point, mỗi ngày giảm 3 point. Vậy ngày 6, số point lý tưởng còn lại phải là: 30 - (6 x 3) = 12 point.

  - Thực tế ngày 6: Biểu đồ đang hiển thị còn 20 point.

  - Kết luận: Nhóm đang đi chậm hơn (burn được ít hơn) so với tiến độ lý tưởng. Độ lệch là: 20 - 12 = 8 point.

- b) Xử lý khi Dev báo "xong 80%":

  - Quyết định: KHÔNG NÊN TRỪ POINT.

  - Vì sao: Agile/Scrum áp dụng quy tắc nhị phân "Done is Done" (0 hoặc 100). Thẻ chỉ được tính là xong và trừ point khi đáp ứng đầy đủ Definition of Done (đã code xong, đã test, đã fix bug, được PO nghiệm thu). Nếu trừ point sớm khi mới xong 80%, biểu đồ sẽ phản ánh sai sự thật, tạo ra "tiến độ ảo" (fake progress), đến cuối Sprint thẻ đó lỡ có bug không release được thì cả team sẽ "ngã ngửa".

Đáp án tổng hợp (Tóm tắt để điền file):

- Bước 1: As a Quản lý phòng khám, I want tự cập nhật giá, So that tôi chủ động không cần nhờ Admin. (Vai trò là Quản lý vì họ là người trực tiếp thao tác và hưởng lợi ích).

- Bước 2: AC1 Then: Lưu giá mới, báo thành công, update giao diện. | AC2 Then: Không lưu, báo lỗi yêu cầu nhập giá.

- Bước 3: Chưa. Vì thẻ thiếu bước Ước lượng (Estimate) theo chuẩn của nhóm.

- Bước 4: Nhãn Xanh dương (Feature), Assignee: Dev + QA, Checklist: (UI, Backend, Frontend, Test). Vị trí thẻ: Trên cùng của cột Sprint Backlog.

- Bước 5:

  - a) Chậm hơn đường lý tưởng 8 point (Thực tế còn 20, lý tưởng chỉ còn 12).

  - b) Không được trừ. Nguyên tắc 0/100, chỉ trừ point khi thẻ đã hoàn thành 100% (Done) để tránh tiến độ ảo.

💡 Ghi chú nhỏ: Lỗi đòi trừ point khi task "xong 80% hoặc 90%" là lỗi cực kỳ phổ biến của các team mới làm Scrum. Là một dân IT chuẩn, bạn cứ vịn vào "Definition of Done" để làm việc, chưa qua khâu QA test thì dứt khoát không cho burn point nhé!